## Hoja1
PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE CONTRALORÍA SOCIAL
[9 empty] | EJERCICIO FISCAL: | [6 empty] | 2025
SERVICIOS DE EDUCACIÓN BÁSICA EN LA CIUDAD DE MÉXICO - COORDINACIÓN SECTORIAL DE EDUCACIÓN PRIMARIA
ACTIVIDADES DE CONTRALORÍA SOCIAL | RESPONSABLE DE LA ACTIVIDAD | UNIDAD DE MEDIDA | META DE LA ACTIVIDAD | FECHA INICIO | FECHA FIN | ENERO |  |  |  |  | FEBRERO |  |  |  | MARZO |  |  |  |  | ABRIL |  |  |  | MAYO |  |  |  | JUNIO |  |  |  |  | JULIO |  |  |  | AGOSTO |  |  |  | SEPTIEMBRE |  |  |  |  | OCTUBRE |  |  |  | NOVIEMBRE |  |  |  | DICIEMBRE
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52
Promover la constitución de Comités de Contraloría Social. | Instancia(s) ejecutora(s) | Constitución de comités (Acta de Constitución/Constancia de Registro) | 3 | 2025-08-25 | 2025-11-14 | bar: 35 to 45
Capacitar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de capacitación | 3 | 2025-08-25 | 2025-11-14 | bar: 35 to 45
Asesorar a las personas integrantes del Comité de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de asesoría | 3 | 2025-08-25 | 2025-12-31 | bar: 35 to 52
Realizar reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Minutas de Reunión | 6 | 2025-08-25 | 2025-12-31 | bar: 35 to 52
Recopilar Informes del Comité de Contraloría Social | Instancia(s) ejecutora(s) | Informes de Comité de CS | 3 | 2025-10-01 | 2025-12-31 | bar: 41 to 52
Registrar los documentos normativos de Contraloría Social, así como el oficio o correo con el envío de la última versión de los documentos, en el SICS | Instancia Normativa | Acuse de registro de documentos normativos | 1 | 2025-01-31 | 2025-07-31 | bar: 5 to 31
Registrar la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS | Instancia Normativa | Instancias ejecutoras registradas | 1 | 2025-02-04 | 2025-07-31 | bar: 6 to 31
Aprobar los Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora registrados en el SICS | Instancia Normativa | Programas de Trabajo de Contraloría Social de la Instancia Ejecutora aprobados | 1 | 2025-05-12 | 2025-09-30 | bar: 21 to 40
Registrar materiales de difusión de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación a la(s) instancia(s) ejecutora(s) | Instancia Normativa | Materiales de difusión registrados | 6 | 2025-02-04 | 2025-07-31 | bar: 6 to 31
Registrar materiales de capacitación de la Instancia Normativa en el SICS y su asignación la(s) instancia(s) ejecutora(s) | Instancia Normativa | Materiales de capacitación registrados | 6 | 2025-02-04 | 2025-07-31 | bar: 6 to 31
Registrar las capacitaciones dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS | Instancia Normativa | Eventos de capacitación registrados | 1 | 2025-02-04 | 2025-07-31 | bar: 6 to 31
Registrar las asesorías dirigidas a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS | Instancia Normativa | Eventos de asesoría registrados | 1 | 2025-08-04 | 2025-12-31 | bar: 32 to 52
Registrar la asignación de presupuesto a la(s) instancia(s) ejecutora(s) en el SICS | Instancia Normativa | Instancias ejecutoras con presupuesto asignado | 1 | 2025-08-04 | 2025-12-31 | bar: 32 to 52
Registrar los beneficios vigilados en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Beneficios registrados | 1 | 2025-08-25 | 2025-12-31 | bar: 35 to 52
Registrar los Comités de Contraloría Social constituidos en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Comprobantes de Registro de los Comités de Contraloría Social en el SICS | 3 | 2025-08-25 | 2025-11-14 | bar: 35 to 46
Registrar las capacitaciones dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de capacitaciones registrados | 3 | 2025-08-25 | 2025-11-14 | bar: 35 to 46
Registrar las asesorías dirigidas a los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Eventos de asesorías registrados | 3 | 2025-08-25 | 2025-12-31 | bar: 35 to 52
Registrar las reuniones con las personas beneficiarias e integrantes de los Comités de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Reuniones registradas | 6 | 2025-08-25 | 2025-12-31 | bar: 35 to 52
Registrar los Informes de Comité de Contraloría Social en el SICS | Instancia(s) ejecutora(s) | Informes de Comité de CS registrados | 3 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | bar: 47 to 52
Seguimiento a la captación, atención y canalización de las denuncias, quejas y/o sugerencias que los comités o personas beneficiarias presenten | Instancia Normativa | Informe | 1 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | bar: 47 to 52
Elaborar y registrar en el SICS el Informe de Resultados de Contraloría Social | Instancia Normativa | Informe de Resultados de Contraloría Social de la Instancia Normativa registrado | 1 | 2025-11-17 | 2025-12-31 | bar: 47 to 52
Note on D10: En esta columna, ingresar datos numéricos enteros de acuerdo a las metas de las actividades enlistadas.
Note on E10: Indicar la fecha de inicio de ejecución de la actividad. No es posible una fecha mayor al ejercicio fiscal.
Note on F10: Indicar la fecha de término de ejecución de la actividad. No es posible una fecha mayor al ejercicio fiscal.
Note on G10: Establecer la calendarización, sombreando las semanas necesarias de acuerdo a la fecha inicio y fecha fin